Relatório de Andamento

Nome do Projeto: Monitor de Indicadores

Data: 04/10/2025

Responsável: Ana Costa

Departamento: Análise de Dados

Status: Em andamento (atraso moderado)

1. Resumo Executivo:

O Monitor de Indicadores visa criar um sistema automatizado para acompanhamento de métricas de desempenho corporativo, integrando dados de produtividade, vendas e satisfação de clientes em tempo real. Apesar de avanços significativos na arquitetura de dados, o projeto encontra-se com atraso em relação ao cronograma inicial devido a ajustes técnicos na integração das APIs.

2. Progresso Atual:

- Desenvolvimento da estrutura de coleta e normalização de dados: 100% concluído.

- Construção dos painéis interativos de indicadores: 80% concluído.

- Testes de integração com a base de vendas: 60% concluído.

- Implementação da camada de segurança e autenticação: 50% concluído.

3. Principais Desafios:

- Inconsistência em alguns endpoints de API externas.

- Reconfiguração do módulo de alertas para garantir desempenho sob alta carga.

4. Ações Corretivas:

- Replanejamento da entrega final para o fim de novembro/2025.

- Alocação de um novo analista para acelerar o módulo de visualização.

5. Perspectiva:

A equipe mantém ritmo estável e alinhamento com as metas revisadas. A conclusão completa do projeto está prevista para 30/11/2025, com possibilidade de integração direta ao Dashboard Geral da MC Sonae no início de dezembro.